STAGE 02 / PROJECT CONTROL DOCUMENT

Code Agent KVCache系统

项目定义与技术指标确认表

软硬协同大规模KVCache系统 · 项目定义、验收口径与阶段门控

本文件将上一阶段的工作负载分析转化为可签字确认的项目边界和测量规则。其作用是先固定研究对象、兼容域、基线、统计分母和安全边界，再开始Trace采集与系统实现。

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件版本 | V1.0（推荐默认方案 + 待确认项） |
| 编制日期 | 2026-08-27 |
| 当前状态 | Draft for Confirmation / 待项目方确认 |
| 前置材料 | 《Code Agent工作负载与KVCache复用场景分析》V1.0 |
| 适用范围 | 项目立项、Trace采集、基线实验、原型验收与论文/专利证据管理 |

阶段门控  P0确认项全部得到明确结论、Trace隐私方案获批、指标分母与基线冻结后，项目才进入正式基线实验。70%、95%、90%和10%在此之前均属于候选验收目标。

填写状态： [ ] 已审阅  [ ] 条件通过  [ ] 已冻结

# 执行摘要：本阶段建议冻结什么

核心建议  以端到端有效Token命中率作为主要命中指标；逻辑Token命中率和请求命中率作为辅助指标。所有缓存收益必须与同模型、同引擎、同请求、同调度口径的无缓存基线配对比较。

- MVP优先支持单一目标模型、GQA、FP16/BF16、精确前缀复用，以及边界清晰的HBM + DRAM两级缓存。

- 总体指标默认包含首轮冷启动和容量导致的未命中，同时单独报告冷/热、完全/部分/未命中切片。

- 缓存兼容域必须包含模型与权重版本、Tokenizer、Adapter、位置编码、注意力结构、数值格式、引擎/内核布局和安全域。

- Trace以LLM推理请求为主事实表，以Prompt片段、缓存事件、Agent步骤、文件变化和实验配置为关联表。

- 非前缀复用、跨租户共享、FP8/FP4和Hybrid/TensorQuant适配不进入第一版正确性基线。

## P0待确认事项

| ID | 确认项 | 推荐处理 | 责任角色 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 目标Code Agent | 明确产品/内部系统及纳入的任务类型 | 产品负责人 | 待确认 |
| P0-02 | 模型兼容域 | 冻结model revision、Tokenizer、Adapter和位置配置 | 模型负责人 | 待确认 |
| P0-03 | 推理底座 | 选择一个主引擎；B0/B1保持同版本同内核 | 推理负责人 | 待确认 |
| P0-04 | 硬件与拓扑 | GPU/CPU/DRAM/NVMe/网络、并行与部署拓扑 | 系统负责人 | 待确认 |
| P0-05 | Trace与隐私 | 数据来源、脱敏、权限、保留期和可回放等级 | 数据/安全 | 待确认 |
| P0-06 | 验收工作负载 | 数据集版本、切分、采样窗口、场景权重 | 评测负责人 | 待确认 |
| P0-07 | 缓存预算 | 各层容量、是否计入首轮冷启动、预热规则 | 系统负责人 | 待确认 |
| P0-08 | 成本口径 | GPU/CPU/内存/SSD/网络/运维费率与统计周期 | 项目负责人 | 待确认 |
| P0-09 | 术语定义 | 取得Hybrid与TensorQuant的具体模型/格式规范 | 模型负责人 | 待确认 |
| P0-10 | 指标窗口 | 总体值、P50/P95/P99、置信区间与异常处理 | 评测负责人 | 待确认 |

## 填写和批准规则

- 状态仅使用：待确认、条件通过、已冻结、超出范围。条件通过必须写明解除条件和责任人。

- 任何验收数字都必须同时绑定数据集版本、统计分母、缓存容量、冷/热规则、模型版本和基线配置。

- 后续技术方案若改变P0项，必须提升版本号并重新执行受影响的基线，而不是覆盖原始结果。

# 1. 项目定义与研究边界

## 1.1 项目目标

面向Code Agent的长上下文、多轮工具交互工作负载，构建可验证的KVCache复用系统，在不破坏正确性与租户隔离的前提下，提高可安全复用的Prefill Token比例，并降低TTFT和端到端推理成本。

本阶段不预设最终算法一定能够达到候选目标，而是建立能够证明或否证目标的Trace、基线和统计协议。

## 1.2 研究对象定义

工作定义  Code Agent是以大语言模型为推理核心，能够感知代码仓库与执行环境、调用开发工具、修改项目状态、验证结果并循环决策的软件工程智能体。

| 范围 | 纳入内容 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 纳入 | 仓库级理解、多文件修改、终端/测试/Git调用、多轮模型请求、同一仓库连续任务 | 进入Trace和核心评测 |
| 条件纳入 | 跨会话复用、多Agent共享、SSD/远端层级、低精度KV | 在P0冻结后作为扩展实验 |
| 暂不纳入 | 单行补全、无真实工具交互的单轮生成、一般聊天、未经证明的任意文本块复用 | 不计入首版验收 |
| 禁止默认启用 | 跨租户私有上下文共享、仅按文本相似度拼接KV | 需单独安全与正确性评审 |

## 1.3 研究问题

- Code Agent的字节重复、Token重复、精确前缀重叠和可安全复用KV Token分别来自哪些上下文组件？

- Prompt布局规范化、固定排序和会话增量追加能把多少重复转化为安全前缀命中？

- 在HBM、DRAM、SSD和远端层级中，读取、传输和恢复在何种条件下快于重算？

- 局部文件变化后，哪些缓存应失效，哪些仍可在严格依赖条件下保留？

- 低精度或传输压缩的容量收益是否抵消量化、反量化和质量损失？

# 2. 工作负载、采样与测量单位

## 2.1 Trace层级

| 层级 | 主键示例 | 一条记录代表 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 Task | task_id | 一个软件工程目标 | 任务成功率与总成本 |
| 会话 Session | session_id | 连续交互边界 | 跨轮次复用与冷/热状态 |
| 请求 Request | request_id | 一次LLM推理调用 | 命中、TTFT与成本的主事实 |
| Prompt片段 | segment_id | 系统/工具/规则/文件/历史等片段 | 重复来源和前缀边界 |
| 缓存事件 | cache_event_id | 一次查找、读、写、预取或淘汰 | 有效命中与层级贡献 |
| Agent步骤 | step_id | 工具调用、编辑、测试或用户交互 | 还原闭环与因果顺序 |
| 文件变化 | change_id | 一个文件版本变化 | 增量失效和变化率 |

## 2.2 必须保留的工作负载切片

| 维度 | 最小切片 | 为何不能只报总体值 |
| --- | --- | --- |
| 复用范围 | 任务内 / 会话内 / 同仓库跨会话 / 平台公共前缀 | 不同范围的命中和安全边界不同 |
| 缓存状态 | 冷启动 / 预热 / 稳态 | 预热可显著改变95%等结果 |
| 命中形态 | 完全命中 / 部分命中 / 未命中 / 绕过 | TTFT分布不可混合解释 |
| 上下文长度 | 按实际数据分位点建立至少四个桶 | 长上下文重算收益和I/O成本不同 |
| 代码变化 | 无变化 / 低 / 中 / 高变化率 | 决定缓存失效范围 |
| 并发 | 单请求 / 典型 / 峰值 | 队列和带宽争用会改变端到端收益 |
| 任务类型 | 缺陷修复 / 调试测试 / 代码审查 / 仓库理解 / 重构 | Prompt结构与轮次差异明显 |

## 2.3 采样与切分规则

- 验收集应按时间和仓库切分，防止同一任务或近重复仓库同时进入调参与验收集合。

- 总体指标使用预先冻结的场景权重；不得在看到结果后删除低命中场景或改变分母。

- 生产Trace、可控合成Trace和微基准分别回答真实性、因果关系和收益边界，三类结果不得互相替代。

- 所有时延必须记录队列、查找、传输、恢复、Prefill和Decode分量，不能只保留最终TTFT。

# 3. 技术兼容域与阶段范围

## 3.1 KVCache兼容域

正确性红线  缓存键不能只包含文本哈希。任何兼容域字段变化都默认导致缓存不兼容，除非有独立证明与回归测试。

| 类别 | 必须进入兼容域的字段 | Trace要求 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型 | model_id、权重revision、Adapter/LoRA | 记录精确版本或内容哈希 | 待确认 |
| Tokenizer | 名称、revision、特殊Token配置 | 保存tokenizer指纹 | 待确认 |
| 位置 | RoPE/位置编码、缩放、offset、最大长度 | 保存规范化配置哈希 | 待确认 |
| 注意力 | GQA/MLA/DSA/Hybrid、层级布局 | attention_type + layout_version | 待确认 |
| 数值 | KV dtype、量化格式、Scale/Zero-point方案 | 保存格式版本 | 待确认 |
| 执行 | 引擎、版本、内核、TP/PP/DP布局 | 保存run_config_id | 待确认 |
| 安全 | 租户/项目安全域与授权范围 | 只保存假名化scope_id | 待确认 |

## 3.2 推荐分阶段范围

| 能力维度 | A. 正确性基线 | B. 分层系统 | C. 研究扩展 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型/架构 | 单一GQA模型 | 增加第二模型或MLA | DSA/Hybrid/多模型 |
| 数值格式 | FP16或BF16 | FP8或传输编码 | FP4/INT4/TensorQuant |
| 复用算法 | 精确前缀 | 布局规范化、增量失效 | 受控非前缀融合 |
| 存储层级 | HBM + DRAM | 加入本地NVMe | 远端共享存储 |
| 共享范围 | 单安全域、任务/会话内 | 同仓库跨会话 | 经审批的跨租户公共内容 |
| 调度 | 同步读取、收益判断 | 预取、准入、价值淘汰 | 多节点协同调度 |

# 4. 基线与对比协议

## 4.1 基线组

| ID | 配置 | 目的 | 必须固定 | 进入条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | 缓存复用关闭 | 无缓存直接计算基线 | 模型、引擎、内核、批处理与Prompt | P0冻结 |
| B1 | 引擎原生精确前缀缓存 | 公开/现有实现基线 | 与B0同构，仅启用缓存 | 输出一致 |
| B2 | 项目精确前缀 + HBM/DRAM | 项目MVP基线 | 缓存键、容量和层级策略 | 事件可观测 |
| B3 | 项目分层HBM/DRAM/NVMe | 大容量系统对比 | 预取、准入、淘汰与带宽 | B2稳定 |
| R1 | 布局规范化/固定排序 | 命中算法消融 | 内容集合不变，只改变布局 | B2稳定 |
| R2 | 非前缀/低精度方案 | 论文研究对比 | 独立正确性与质量阈值 | 单独审批 |

## 4.2 配对实验原则

- 同一Trace按相同请求顺序、相同随机种子和相同模型配置回放；基线与缓存方案只改变被研究的变量。

- 每组先完成固定次数预热，再执行正式重复；冷启动结果作为独立切片保留，不得被预热结果覆盖。

- 记录GPU频率/功耗策略、并发、批处理、张量并行、网络负载和缓存初始状态。

- 出现错误、超时或降级时保留记录并按预先规则归类；不得只统计成功请求。

# 5. 技术指标定义与候选验收目标

## 5.1 变量与计数规则

| 符号 | 定义 | 计数规则 |
| --- | --- | --- |
| N | 统计窗口内请求数 | 包含成功、失败、超时和按策略绕过的请求，另行分组 |
| P_i | 第i个请求实际进入Prefill的Prompt Token数 | 含模型实际消费的特殊Token，不含生成Token |
| L_i | 逻辑命中Token数 | 因缓存复用而跳过Prefill计算的Token；跨层不重复计数 |
| E_i | 有效命中Token数 | 对应缓存读取总耗时小于保存的重算耗时 |
| N_i | 负收益命中Token数 | 逻辑命中但读取/恢复不快于重算的Token |
| T_i | 端到端TTFT | 从推理服务接受请求到首个输出Token；另报队列和引擎内TTFT |
| C_i | 端到端成本 | GPU、CPU、内存、SSD、网络和运维按统一费率折算 |

## 5.2 命中率

Hrequest = N(L_i > 0) / N

Htoken = Σ L_i / Σ P_i

Heffective = Σ E_i / Σ P_i

Hnegative = Σ N_i / Σ L_i

主报告推荐使用H_effective；H_token用于说明算法命中，H_request仅表示请求是否发生过任何复用。各缓存层命中Token必须互斥归属，层级之和加未命中Token应等于Prompt Token总数。

## 5.3 TTFT与成本

GTTFT = (TTFT_baseline - TTFT_cache) / TTFT_baseline

Cratio = C_cache-system / C_direct-compute

TTFT收益必须对相同请求配对计算，并同时报告绝对毫秒值。成本比需使用相同时间窗和费率，不能只比较GPU计算而忽略缓存存储、CPU、网络与运维。

## 5.4 候选目标与冻结条件

| ID | 目标 | 主指标 | 候选值 | 冻结前必须绑定 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 通用场景命中 | H_effective（Token） | >= 70% | 数据集/分母/冷启动/容量 | 候选目标 |
| M2 | Code Agent命中 | H_effective（Token） | >= 95% | 任务范围/首轮/层级/变化率 | 候选目标 |
| M3 | TTFT改善 | G_TTFT + 绝对TTFT | >= 90% | 命中形态/P50/P95/P99/并发 | 候选目标 |
| M4 | 成本 | C_ratio | <= 10% | 费率/利用率/存储/网络/运维 | 候选目标 |
| M5 | 正确性 | 精确方案输出一致 | 零不可解释回归 | 确定性设置/容差/错误分类 | 推荐默认 |
| M6 | 低精度质量 | 任务成功率 + Logit/Token指标 | 待确认 | 数据集/容差/统计功效 | 待确认 |

禁止的口径  不得以“可缓存Token”为分母对外声称95%命中；该口径可以作为算法诊断H_eligible，但主指标分母必须是验收窗口内全部Prompt Token。

## 5.5 统一报告要求

| 维度 | 最低报告内容 |
| --- | --- |
| 命中 | 请求/逻辑Token/有效Token/负收益命中；HBM/DRAM/SSD/远端分层 |
| 时延 | P50/P95/P99 TTFT、Prefill、查找、传输、恢复；按命中形态分组 |
| 资源 | GPU时间、HBM/DRAM/SSD占用、读写字节、网络字节与带宽 |
| 吞吐 | 请求/秒、Prompt Token/秒、有效复用Token/秒；并发切片 |
| 质量 | 失败率、输出一致率、Logit误差、测试通过/补丁接受或任务成功率 |
| 不确定性 | 样本量、数据集版本、重复次数、95%置信区间或预先约定的误差条 |

# 6. 实验矩阵与复现要求

## 6.1 最小实验矩阵

| 因素 | 推荐水平 | 固定/记录内容 |
| --- | --- | --- |
| 上下文长度 | 按数据分位点划分至少四档 | 每档Prompt Token范围与样本量 |
| 缓存容量 | 10% / 25% / 50% / 100%工作集，或项目方冻结值 | 每层字节预算与元数据开销 |
| 并发 | 1 / 典型 / 峰值 | 调度、批处理、队列策略 |
| 变化率 | 0 / 低 / 中 / 高 | 按文件或Token变化率的冻结定义 |
| 布局 | 原始 / 规范化稳定前缀 | 内容集合、排序规则与layout_version |
| 存储层 | HBM / DRAM / NVMe / 远端 | 带宽、延迟、压缩与预取 |
| 精度 | FP16/BF16基线；扩展FP8/更低比特 | 格式、Scale、内核和质量阈值 |

## 6.2 每次实验必须固化的元数据

- dataset_version、split_id、trace_schema_version、prompt_layout_version和实验Git commit。

- model revision、Tokenizer revision、Adapter、attention_type、dtype、KV layout和位置编码配置。

- 推理引擎与内核版本、TP/PP/DP、GPU/CPU/内存/NVMe/网络、驱动与运行时版本。

- 缓存策略、各层容量、块大小、准入/淘汰/预取参数、预热规则和初始状态。

- 随机种子、重复次数、超时、异常剔除规则、成本费率版本和结果校验脚本版本。

# 7. Trace、隐私与可回放性

## 7.1 数据保存模式

| 模式 | 保存内容 | 能力 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 元数据 | 计数、边界、哈希、时延、配置 | 可做统计，不可完整回放 | 低风险初筛 |
| M1 受控Token | Token ID、组件边界、加盐哈希、受限内容引用 | 可复现Token级命中；内容仍敏感 | 推荐Pilot |
| M2 安全回放 | 加密原始Prompt/工具输出 + 全配置快照 | 可完整回放与质量验证 | 仅限获批隔离环境 |

隐私提示  Token ID、代码哈希、工具参数和文件路径仍可能泄露敏感信息。假名化、加盐、最小权限、加密、访问审计和保留期必须共同实施。

## 7.2 Pilot Trace验收检查

- 所有主键唯一，task/session/request/segment/event之间外键可解析，事件时间顺序单调。

- Prompt片段边界无空洞、无重叠，片段Token数之和等于request.prompt_token_count。

- 各层命中Token + 未命中Token = Prompt Token；同一Token不跨层重复计数。

- 所有命中事件具备cache key hash、来源请求、层级、字节、查找/传输/恢复耗时和兼容域。

- 基线配对请求具有完全相同的Token序列与模型配置，且可以复现输出或预先约定的质量指标。

- 敏感字段符合批准的数据模式；原始内容引用不可出现在普通分析工作簿中。

# 8. 工作包、阶段门与责任

## 8.1 工作包

| WP | 产出 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| WP1 | 项目定义书 | 本文件P0项冻结并完成批准记录 |
| WP2 | Trace规范 | 字段模板、字典、校验规则和隐私方案可执行 |
| WP3 | Pilot Trace | 覆盖典型任务，能通过一致性校验并安全回放/分析 |
| WP4 | Replay Harness | 按原顺序重放并切换B0/B1/B2缓存策略 |
| WP5 | 基线报告 | B0/B1结果可复现，含正确性、命中、TTFT、资源与成本 |
| WP6 | 可行性报告 | 说明候选目标在何种工作负载、容量和口径下成立或不成立 |

## 8.2 阶段门

| Gate | 进入条件 | 退出条件 | 批准角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 定义完成 | 上一阶段报告完成 | P0全部冻结；指标、隐私、基线获批 | 项目负责人 |
| G1 Trace就绪 | 字段模板完成 | Pilot通过一致性和安全检查 | 数据/安全/评测 |
| G2 基线就绪 | Replay可运行 | B0/B1正确且可重复；测量噪声受控 | 推理/评测 |
| G3 MVP就绪 | B2实现 | 端到端收益为正；无不可解释质量回归 | 技术负责人 |
| G4 扩展研究 | MVP稳定 | 分层/低精度/非前缀逐项消融完成 | 项目委员会 |

# 9. 项目方确认页

填写说明  以下内容是本阶段的正式签字区。实际值填写完成后，将状态改为“已冻结”，并在版本记录中保留修改依据。

## 9.1 P0最终值

| ID | 确认项 | 最终值/引用 | 责任人 | 状态/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 目标Code Agent与任务范围 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| P0-02 | 模型/权重/Tokenizer/Adapter | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| P0-03 | 推理引擎/版本/内核 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| P0-04 | 硬件、网络与部署拓扑 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| P0-05 | Trace来源、隐私模式与保留期 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| P0-06 | 验收数据集、切分与场景权重 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| P0-07 | 缓存层级、容量与冷/热规则 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| P0-08 | 成本费率与统计窗口 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| P0-09 | Hybrid/TensorQuant定义或不纳入 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| P0-10 | 指标百分位、置信区间与异常规则 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

## 9.2 候选验收目标确认

| 目标 | 最终指标与数值 | 绑定数据集/容量/口径 | 批准意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用场景命中 | 待填写 | 待填写 | [ ] 通过 [ ] 条件通过 [ ] 不采用 |
| Code Agent命中 | 待填写 | 待填写 | [ ] 通过 [ ] 条件通过 [ ] 不采用 |
| TTFT改善 | 待填写 | 待填写 | [ ] 通过 [ ] 条件通过 [ ] 不采用 |
| 端到端成本 | 待填写 | 待填写 | [ ] 通过 [ ] 条件通过 [ ] 不采用 |
| 正确性/质量 | 待填写 | 待填写 | [ ] 通过 [ ] 条件通过 [ ] 不采用 |

## 9.3 批准记录

| 角色 | 姓名 | 意见 | 签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 算法负责人 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 系统负责人 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 数据与安全负责人 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 评测负责人 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

# 附录A：指标口径快速检查清单

- [ ] 命中率分母为全部Prompt Token，而非仅可缓存Token。

- [ ] 首轮冷启动是否纳入总体值已经写明。

- [ ] HBM/DRAM/SSD/远端命中互斥且不重复计数。

- [ ] 有效命中包含查找、传输、恢复和重算估计的比较。

- [ ] TTFT起止点、队列是否包含、百分位和并发已经冻结。

- [ ] 成本包含GPU、CPU、内存、SSD、网络和运维，并引用费率版本。

- [ ] 精确前缀方案完成输出一致性验证；低精度方案单独报告质量。

- [ ] 数据集版本、切分、场景权重、缓存容量和预热规则可追溯。

- [ ] 失败、超时、绕过和负收益命中没有从总体统计中静默删除。

- [ ] 所有图表和结论可从Trace与实验配置一键重建。

# 附录B：版本记录

| 版本 | 日期 | 变更 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-27 | 建立推荐默认方案、P0确认项、指标公式、基线协议与签字页 | 待项目方确认 |

配套文件：《Code Agent Trace字段模板》V1.0。